## Hoja1
Nombre | Juan José Méndez Torrero
Grupo | GG2
Fecha | 2018-12-04
Actividades | Duración | Tiempo normal | Tiempo tope | Coste unitario reducción | Reducción Realizada | Reducción posible | Coste de reducción
A | 4.54 | 5 | 4 | 3 | 0.46 | 0.54 | 1.38
B | 2.73 | 3 | 2 | 4 | 0.27 | 0.73 | 1.08
C | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 12
D | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 24
E | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5
F | 7 | 10 | 7 | 8 | 3 | 0 | 24
G | 8.16 | 10 | 8 | 5 | 1.84 | 0.16 | 9.2
H | 7 | 7 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0
I | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3
J | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 9
K | 12 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0
[6 empty] | COSTE TOTAL | 88.66
[6 empty] | DURACIÓN DEL PROYECTO | 23
CAMINOS | DURACIÓN | REDUCCIÓN POSIBLE
A,G,B,F | 22.43 | 1.43
K,C,H | 15 | 4
I,D,E,J | 23 | 0
K,B,F | 21.73 | 2.73
K,C,E,J | 24 | 2